# Projektstatusbericht

| Projektname | E-Government-Portal Bürgerkonto |
| --- | --- |
| Projektnummer | P-2023-005 |
| Bearbeitungsdatum | 31.03.2026 |
| Berichtsperiode | 2026-03 |
| Projektleiter/in | P. Ritter |
| Auftraggeber/in | V. Gstöhl |
| Verwaltungseinheit | Amt für Informatik |
| Geschäftsbereich | Ministerium für Präsidiales und Finanzen |
| Projektphase | Abschluss |
| Projektstatus (Lebenszyklus) | aktiv (laufend) |

# Übersicht Projektstand

## Gesamtstatus im Überblick

| Bereich | Status | Erläuterungen wenn nicht grün |
| --- | --- | --- |
| Gesamtbeurteilung | gelb |  |
| Termine | gelb | Terminverzug gegenüber Plan |
| Kosten | grün |  |
| Personalaufwand | grün |  |
| Ergebnisse | grün |  |
| Projektziele | grün |  |
| Projektrisiken | gelb | hohe Risiken offen |
| Einhaltung Governance | grün |  |

## Gesamtbeurteilung / Fazit

Projekterfolg gefährdet, aber durch die Projektorganisation steuerbar.

## Prognose der Zielerreichung

| Nr. | Kategorie | Zielformulierung | Prognose Zielerreichung |
| --- | --- | --- | --- |
| LZ-01 | Zugang | Ein Login für alle Behördendienste | 58% |

## Soll/Ist-Vergleich und Prognosen

### Kosten (CHF)

| Position | Ist | Plan gesamt | Prognose gesamt | Differenz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 1'851'882 | 1'800'000 | 1'908'000 | +108'000 |

### Aufwand (Personentage)

| Position | Ist | Plan gesamt | Prognose gesamt | Differenz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 1'235 | 1'200 | 1'272 | +72 |

## Erreichte Meilensteine (vergangene Berichtsperioden)

| Meilenstein | Plan | Prognose | Ist |
| --- | --- | --- | --- |
| Konzept abgeschlossen | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 31.05.2024 |
| Realisierung Kernfunktion | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
| Einführung / Go-Live | 28.02.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 |

## Geplante Meilensteine (nächste Berichtsperioden)

| Meilenstein | Plan | Prognose | Ist |
| --- | --- | --- | --- |
| – |  |  |  |

## Probleme und Massnahmen

| Nr. | Problembeschreibung | Massnahme | Verantwortlich | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Terminverzug gegenüber Plan | Gegensteuernde Massnahme eingeleitet | PL | 30.04.2026 |

## Risiken

| Nr. | Risikobeschreibung | EW | AG | RZ | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | eID nicht rechtzeitig verfügbar | 2 | 2 | 4 | PL |
| R2 | Fachverfahren liefern Schnittstellen spät | 2 | 2 | 4 | PL |